**ПЛАН («ДОРОЖНАЯ КАРТА») МЕРОПРИЯТИЙ**

**ПО ЛИКВИДАЦИИ УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование действия | Сроки | Фактический исполнитель |
| 1 | Принятие уполномоченным органом решения о ликвидации предприятия и назначении ликвидационной комиссии |  | уполномоченное лицо |
| 2 | Уведомление регистрирующего органа о внесении в Единый федеральный реестр сведений о начале процедуры ликвидации предприятия (п.1 ст.62 ГК РФ, п.1 ст.20 №129-ФЗ от 08.08.2001) | в течение 3-х рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации | орган, принявший решение о ликвидации предприятия |
| 3 | Подача заявления о публикации в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомления о ликвидации предприятия с указанием сроков заявления кредиторами требований (п. 1 ст. 63 ГК РФ) | в течение 3-х рабочих днейпосле внесения в ЕГРЮЛ записи о ликвидации  | ликвидационная комиссия |
| 4 | Направление письменных уведомлений кредиторам предприятия о ликвидацииа также принятие мер по получению дебиторской задолженности (п. 1 ст. 63 ГК РФ)  | в течение 10 рабочих дней после внесения в ЕГРЮЛ записи о ликвидации  | ликвидационная комиссия |
| 5 | Уведомление работников о ликвидации предприятия(ч. 2 ст. 180 ТК РФ) | не менее чем за 2 месяца до даты ликвидации  | ликвидационная комиссия |
| 6 | Уведомление органа службы занятости о ликвидации предприятия и об увольнении работников | не позднее чем за 2 месяца до даты увольнения | ликвидационная комиссия |
| 7 | Заключение договора с государственным архивом на формирование документации предприятия для передачи на хранение в государственный архив | после внесения в ЕГРЮЛ записи о ликвидации | ликвидационная комиссия |
| 8 | Проведение инвентаризации имущества предприятия | после внесения в ЕГРЮЛ записи о ликвидации | ликвидационная комиссия |
| 9 | Составление промежуточного ликвидационного баланса (п.2 ст.63 ГК РФ) | после истечения срока, установленного для предъявления требований кредиторами (не менее 2 месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации) | ликвидационная комиссия |
| 10 | Утверждение промежуточного ликвидационного баланса | в течение 10 календарных дней после представления промежуточного баланса | орган, принявшими решение о ликвидации предприятия |
| 11 | Уведомление регистрирующего органа о составлении промежуточного ликвидационного баланса (п.3, 4 ст. 20 № 129-ФЗ от 08.08.2001) | в течение 3-х рабочих дней после утверждение промежуточного ликвидационного баланса (не ранее срока, установленного для предъявления требований кредиторами) | ликвидационная комиссия |
| 12 | Удовлетворение требований кредиторов | после утверждения промежуточного ликвидационного баланса | ликвидационная комиссия |
| 13 | Уведомление Фонда пенсионного и социального страхования (СФР) об увольнении застрахованных лиц, работавших на предприятии (ст.9 № 27-ФЗ от 25.12.2023) | в течение 1-го месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса, но не позднее дня представления в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий гос. регистрацию юридических, документов для государственной регистрации ликвидации предприятия | ликвидационная комиссия |
| 14 | Составление ликвидационного баланса (п. 6 ст. 63 ГК РФ) | в течение 10 календарных дней после завершения расчетов с кредиторами | ликвидационная комиссия |
| 15 | Утверждение ликвидационного баланса | в течение 10 календарных дней после представления ликвидационного баланса | орган, принявшими решение о ликвидации предприятия |
| 16 | Формирование документации предприятия для передачи на хранение в государственный архив | в сроки, установленные договором с государственным архивом | ликвидационная комиссия |
| 17 | Передача имущества предприятия, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, собственнику имущества предприятия  | в течение 10 календарных дней после утверждения ликвидационного баланса | ликвидационная комиссия, учредитель |
| 18 | Передача документации предприятия на хранение в государственный архив | до подачи в регистрирующий орган документов о регистрации завершения ликвидации предприятия | ликвидационная комиссия |
| 19 | Закрытие расчётных счётов предприятия | ликвидационная комиссия |
| 20 | Предоставление в регистрирующий орган документов о регистрации завершения ликвидации предприятия | в течение 3-х рабочих дней после завершения всех мероприятий по ликвидации предприятия | ликвидационная комиссия |
| 21 | Получение листа записи в ЕГРЮЛ о ликвидации предприятия и уведомление о снятии с учета юридического лица в налоговом органе | не более пяти рабочих дней со дня представления документов | ликвидационная комиссия |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_